## Slide 1: 合作背景與目標
背景
  EVCS設計一款充電模組與充電樁之多對多架構，充電模塊的配置與充電槍當下輸出功率有關，供電模塊模組與充電槍間，存在匹配最佳化問題
  EVCS在提供給客人的案場提案中，需要導入一個充電模塊最佳化切換的模組控制演算法
  2025年已完成 EVCS 控制演算法的開發與交付，建立了基礎的充電模塊最佳化切換機制，已具備事件驅動模擬引擎與完整的驗證框架
目標
  本年度（2026.01~11）目標為基於EVCS演算法進行三面向的擴展與優化：
面向 | 目標說明
1. 完整模擬引擎 | Timing Diagram 視覺化:提供 Timing Diagram 以視覺方式呈現 Relays 在多種情境下的變化 測試完整度提升:納入車輛種類、來車 SOC、預定充電量、來車密集率等參數，建立貼近實際營運的模擬環境 將演算法移植到 MCU 硬體環境（C 語言實現），並完成性能驗證
2. Relay 切換最小化 | 優化演算法以減少 Relay 切換次數，降低硬體損耗與維護成本
3. 來車建議充電樁 | 開發推薦機制，根據系統狀態引導車輛至最佳充電樁位，提升用戶滿意度與整體利用率

## Slide 2: 原計劃回顧
01
完整模擬引擎
Timing Diagram 視覺化 — 視覺方式呈現 Relays 在多種情境下的變化
測試完整度提升 — 納入車種、來車 SOC、預定充電量、來車密集率等參數
演算法 MCU Porting — 將 Python 演算法移植至 MCU 硬體 (C 語言實現)
02
Relay 切換最小化
優化現有演算法邏輯
透過智能排程與預判機制減少 Relay 切換次數
降低硬體損耗與維護成本,延長設備使用壽命
03
來車建議充電樁
根據各樁位負載、可用功率、等待車輛數等狀態
開發智能推薦機制,引導來車至最佳充電樁位
提升用戶滿意度與整體充電站利用率
2026 年度計畫原設定三大方向,以模擬引擎為核心 (方向 1),延伸至硬體維護 (方向 2) 與商業應用 (方向 3)。
如期
變更
變更

## Slide 3: 整體進度與原計畫差異
上半年進度
如期完成
範圍
新增 Web UI 系統
下半年方向
取消 2 項 · 聚焦 3 項
時期
原計畫主要產出
目前實際進度
狀態
Q1
Timing Diagram、測試參數資料集、隨機測試案例產生器、模擬引擎驗證
✅ 全數完成;5 階段模擬引擎、241 tests 全綠、覆蓋率 88%
如期
Q1 (新增)
(原無此項)
🆕 完成 FastAPI 服務層 + React Web UI Phase 1–4;可作為對客提案工具
新增
Q2
C 語言演算法實現、MCU 硬體適配層、切換次數統計、優化前後比較
✅ 完成;Python → C 轉換規格已就緒、MCU 適配層完成
如期
H2 (原)
Q3 Relay 切換最小化驗證 + 推薦系統設計;Q4 推薦系統效益評估
⛔ 兩項均取消;經評估後聚焦貪婪借電演算法
變更
H2 (新)
(原無此項)
🎯 新三項需求依順序推進 (貪婪借電 → 可變量 SMR Group → N階借電),Q4 交付
定案
結論 上半年如期完成並額外交付 Web UI;下半年經評估後聚焦於「貪婪借電演算法」 「可變量 SMR Group」「N 階借電兼容」Q4 如期交付。

## Slide 4: 範圍擴增 Web UI 系統
為什麼新增?
客戶提案需要直觀展示「不同充電模塊配置 + 充電槍當下功率」的最佳化結果。傳統靜態文件無法呈現互動情境。
策略 利用既有 Python 模擬引擎,以「一次建構、立即讀取」的方式服務 Web 請求,讓對外提案工具與內部測試共用同一套演算法。
交付效益
對客提案工具直接可用,提升專案商業價值
模擬引擎不再僅服務內部測試,擴大應用場景
端到端演算法一致性驗證平台
系統架構
Web UI Layer
React + TypeScript
API Service Layer
FastAPI
Python Core Layer
現有 simulation/ 引擎 (不變)
功能需求覆蓋
顯示層 · REC BD 顏色、25 kW pack、Relay 狀態、車輛圖示
互動層 · ±25 kW 按鈕、Apply-and-Generate、Step Player
配置層 · 1~12 REC BD、模塊功率、優先順序

## Slide 5: Web UI Demo 對客戶提案流程
整體 UI 分為三大區塊:配置面板、拓樸視圖、車位面板。使用者透過調整車位需求,即時觀察拓樸圖上的功率分配變化。
EVCS Optima Web UI
Apply and Generate → Step Player
Demo 流程
1
設定站點配置
REC BD 數量與模塊功率
2
輸入車位需求
各充電槍的 Max Required kW
3
即時觀察分配
Topology 上 pack 顏色即時反映
4
產出控制步序
Apply → Step Player 逐步展示
EVCS Optima · 雙月會報告 · 2026
6 / 10

## Slide 6: H2 (2026下半年) 路線圖
取消充電樁推薦與 Relay 切換最小化；H2 聚焦貪婪借電演算法等三項需求，如期於 2026 Q4 交付
2026
2026 Q1 ✓ 已完成
• Timing Diagram 架構設計與繪圖模組
• 來車 SOC / 充電量 / 密集率 測試參數與模擬系統
• 隨機測試案例產生器
• 模擬引擎驗證與技術文件
2026 Q2 ✓ 已完成
• C 語言演算法實現、MCU 硬體適配層
• MCU 功能驗證與性能測試
• Relay 切換量測與統計機制
• 切換成本函數整合（EVCS Optima，保留為基線）
2026 Q3
• 確認生產單位規格（貪婪借電演算法）
▶ 需求 1 貪婪借電演算法：設計、實作、模擬驗證
▶ 需求 2 可變量 SMR Group 數：設計、實作、動態配置驗證
• 沿用 Q1/Q2 模擬引擎與測試框架驗證
2026 Q4
▶ 需求 3 N 階借電：多階借電路徑設計（依賴需求 1、2）
• 需求 3 實作與整合、模擬驗證
• 貪婪借電演算法整體驗證與效能測試
• 專案總結、API 規格、系統整合與技術移轉
產
出
[規格] 模擬引擎技術規格
[設計] Timing Diagram 視覺化
[測試] 測試參數資料集 / 隨機案例報告
[設計] Python→C 轉換
[測試] MCU 功能 / 性能報告
[規格] 演算法技術規格
[設計] 切換最小化模組（基線）
[規格] 貪婪借電規格分析
[設計] 貪婪借電演算法（需求 1）
[設計] 可變量 SMR Group 支援（需求 2）
[測試] 需求 1 / 2 模擬驗證報告
[設計] N 階借電模組（需求 3）
[測試] 需求 3 模擬驗證報告
[測試] 落地演算法整體驗證報告
[規格] 系統整合 / 技術移轉文件
估計假設 需求 1（低～中）＋需求 2（中）約各 1.5 個月於 Q3；需求 3（高）為 Q4 主線。實際依規格複雜度調整。

## Slide 7: 執行近況與後續事項
DONE
已完成
5 階段模擬引擎完成 (Q1)
241 Unit tests
14 場景測試矩陣全綠
C 語言演算法實現 (Q2)
MCU 硬體適配層 (Q2)
Relay 切換次數統計機制
Web UI Phase 1–4 上線
IN PROGRESS
進行中
需求 1 (貪婪借電) 規格研讀
貪婪借電 演算法測試框架設計
與生產單位進行規格對齊
Web UI 動態配置
228-case 測試矩陣延伸
NEXT H2
後續事項
Q3 需求 1 貪婪借電演算法
Q3 需求 2 可變量 SMR Group 數演算法
Q3 需求 1+2 模擬驗證
Q4 需求 3 N 階借電演算法
Q4 落地演算法整體驗證
Q4 系統整合與技術移轉

## Slide 8: 附件: 落地演算法.三項需求 Roadmap
依相依序推進:需求 1 (基礎) → 需求 2 (擴展) → 需求 3 (整合)。難度遞增,需求 3 為 Q4 主線。
需求 1
貪婪借電
難度
低 ~ 中
排程
Q3 上半
本地資源不足時向鄰近 MCU 借電
以貪婪策略選擇借電來源
作為需求 1、2 的基礎
需求 2
可變 SMR Group 數
難度
中
排程
Q3 下半
支援每個 REC BD 不同 Group 數
動態調整資源分配單位
為需求 1 提供彈性容量支撐
需求 3
N 階借電
難度
高
排程
Q4 全季
跨多個 MCU 的多階借電傳遞
依賴需求 2 (可變容量) 與需求 3 (貪婪基礎)
H2 主線,預留完整 Q4 為 runway
相依關係 需求 1 (貪婪基礎) → 需求 2 (可變容量) → 需求 3 (N 階整合)。此順序為 Q4 如期交付的關鍵設計。